## Slide 1: Sammenslåing av sokn

## Slide 2: Lovgrunnlag og myndighet
• Endringer i kirkelig inndeling (bl.a. sammenslåing av sokn) besluttes av bispedømmerådet, med hjemmel i kirkeordningens § 3 og bestemmelser om avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling.
• Menighetsmøtene i berørte sokn skal gis anledning til å uttale seg. Kommunen skal gis anledning til uttalelse der endringen kan berøre kommunens økonomiske ansvar, jf. trossamfunnsloven § 14.

## Slide 3: Fase 1 – lokalt
Utrede behov: demografi, virksomhet, økonomi, geografi, kirkebygg.
Fatte et intensjonsvedtak om å søke bispedømmerådet om sammenslåing
Avklare navnespørsmål
Avholde menighetsmøter
Samordning i kirkelig fellesråd
Innhenter uttalelse fra kommunen
Fatte vedtak og sende søknad

## Slide 4: Fase 2 – Bispedømmet
Innhenter uttalelser fra sokneprester og prost
Innhenter uttalelse fra Språkrådet om navnet
Lager saksgrunnlag til bispedømmerådet
Vedtak i bispedømmerådet om sammenslåing, navn og grensetilpasninger.
Eventuelle lempinger/tilpasninger til kirkeordningen fastsettes i vedtaket (delegering fra Kirkerådet).

## Slide 5: Fase 3 – Implementering
• Bispedømmerådet sender melding om vedtak til Kirkerådet, menighetsråd, kirkelig fellesråd, prosten, kommunen, SSB og Kartverket.
• Oppdater registre, kart og administrative systemer (soknekoder, medlemsregister, nettsider, informasjon til medlemmer).
• Avklar personalmessige, økonomiske og eiendomsrelaterte forhold.
• Etabler styringsstruktur: menighetsråd (evt. felles), delegasjoner og møtekalender.
Kommunikasjon til menighetene: plan for gudstjenester, aktiviteter og frivillighet.

## Slide 6: Tidsplan
Dato for sammenslåing må være 1. januar.
I forhold til kirkevalget 2027, ville det være mest praktisk om soknesammenslåing skjer 1. januar 2027, men det kan med en del tillempinger også skje 1. januar 2028.
Hvis man ønsker soknesammenslåing 1. januar 2027, er siste mulighet at bispedømmerådet vedtar dette i desember 2026.
Da må en komplett søknad være bispedømmerådet i hende senest 15. oktober 2026.