## Slide 1: Evaluering Klimapilegrim 2018-2019
Hovedfunn

## Slide 2: Organisering og samarbeid - prosjektgruppa
Godt samarbeid og ledelse, men burde vært bredere representasjon
Ønsket tydeligere ledelse
Ungdomsaktørene ikke aktive selv om de ble invitert inn, handler muligens om følelsen av relevans for deres målgruppe
Positivt at NMS var med, større deltakelse fra misjonsorg. enn sist
God arbeidsfordeling (noen etterspurte mer ansvar)
Krevende å fordele større ansvarsområder som kommunikasjon, ble liggende hos koordinator. Dedikert kom-ressurs hadde vært ønskelig
Ønskelig med en person på heltid til å organisere jfr 2015
Prosjektgruppemedlemmene presset på tid, andre arbeidsoppgaver og varierende kapasitet

## Slide 3: Organisering og samarbeid - organisasjonene
Passet fint med Dnk’s fokus for øvrig
Endte med å konkurrere med kirkevalg og omorganisering for Dnk
Mulig vi overvurderte hvor forankret KP var hos lederne mtp ressurser
God samarbeidsplattform for tverrkirkelig samarbeid, klima er et tema som engasjerer
Nå begynner KP å bli kjent, kan leve videre
NMS: KP passer med arbeidet forøvrig, men uenighet om ressursbruk
KN: få regionkoordinatorer tok del, ressursspørsmål. Personlig engasjement var suksesskriteriet, og der det kunne kombineres med allerede eksisterende planer/lokale initiativ.

## Slide 4: La de 1000 blomster blomstre-strategien
Større rom for grasrotengasjement, men vi mister oversikt
KP som «pakke» på skaperverkets dag ble forvirrende for menigheter
Det skjedde en del uten vår direkte involvering som viser at det er appetitt for klima-handlingsalternativer/ressurser. Men;
  Krevende å lose alt inn i én kampanje som trekker i samme retning
  For lite lagfølelse og fellesprosjekt med en slik strategi
Tidkrevende å få satt folk i gang, og uklart hvor mye av miljø-engasjementet i år som skyltes KP-framstøt
Ikke så tydelig hva vi ville menigheter/lag skulle være med på

## Slide 5: Økonomiske ressurser
Aktivitetsmidlene var tilstrekkelig
Koordinator-rolle på heltid ønskelig dersom ressurser var tilgjengelig
  Men: Vi visste helt fra start hvor mange menneskelige ressurser vi hadde, og burde derfor satt ambisjonsnivået deretter

## Slide 6: Mål
Eksternt:
Påvirke norske politikere til å ta modige valg og sette et høyere klimamål i 2020.
Internt:
Utruste ansatte og frivillige i våre egne organisasjoner til å;
Mobilisere egne nettverk til å vandre for klimarettferdighet og/eller holde arrangementer, som skaper synlighet og sprer kunnskap

## Slide 7: Måloppnåelse intern mobilisering
Ca halvparten av 2015-tallene
Fornøyd tatt i betraktning de ressursene vi la inn
Klokt å slå sammen med Klimabrølet på overleveringen i høst
Manglet noe i år; kampanje mot felles mål som var tidsmessig begrenset. Og at vi var på vei et sted (Paris)
Suksesskriterier:
  Når nøkkelpersoner ser relevansen og hvordan kombinere med eget arbeid, og vi bruker tid på å involvere disse
  Fysiske møter med samarbeidspartnerne; manglet med pilegrimsnettverket, og førte til lite involvering og samarbeid
  Kobling til eksisterende initiativ og aktivitet (som gjenbruksbutikker og festivaler)
  Håndfast aktivitet i møte med klimakrisa
Barrierer:
  Mange på grasrota ser ikke sammenhengen med hele kirkens oppdrag
  Mindre rigg enn sist, færre folk lokalt som pådrivere
  Ikke tydelig nok tidlig nok, i dialog med bispedømmene
  Tar tid å skape engasjement og å få med folk
  Å nå ut til grasrota
  Intern uenighet om prioriteringer
  Ble oppfattet som et tillegg til allerede eksisterende planer

## Slide 8: Måloppnåelse eksternt - påvirkning
Rettferdig klimapolitikk hovedmål: høyere norsk klimamål sekundært og ikke så synlig (som Paris i 2015)
Klimamål ikke vedtatt enda, men opplevelsen er at KP har bidratt inn i en bredere folkebevegelse for skjerpet klimamål
Rapporten Fair Share var viktig som grunnlag for påvirkningen (53%)
  Har påvirket klimabevegelsen - det gav drahjelp at KP i større grad var knyttet til bevegelsen
Kampanjen var ikke stor nok til å bevege politikk i seg selv
Lyktes ikke like godt som sist med å synliggjøre den større sammenhengen de lokale initiativene var en del av. Delvis pga lavere synlighet rundt i landet?
Den internasjonale koblingen gav drahjelp i 2015, ikke tydelig i år
Overleveringen ble en suksess, 200 deltakere, pol. ledelse og media

## Slide 9: Måloppnåelse - Positive erfaringer
At KP lever sitt eget liv lokalt uten vår involvering. Betyr at ressursene kan brukes videre.
Menigheter opplever det som lavterskel. Kreativitet og engasjement lokalt.
Å gjøre noe konkret, å gå, føles meningsfullt. Lavterskel handlingsalternativ.
Seilas i Nord-Hålogaland: mange møtepunkter, deltakelse av biskop og samarbeid med lokale prestekolleger, politikere, rådmenn etc.
Der det allerede var planer på gang bidro KP til å forsterke disse og skapte et ekstra engasjement for bredt samarbeid. Eksempler:
  Seilasene i Nord- og Sør-Hålogaland
  Olavsfest
  Interregligiøs vandring fra Oslo til Håpets Katedral
Lokalt, knyttet til enkelte arrangementer kan KP ha bidratt til både oppmerksomhet og mobilisering

## Slide 10: Kommunikasjon og synlighet
Retriever: 24 medietreff i 2019 og 9 i 2018. Mye lavere enn i 2015
  Henger sammen med mangel på dedikert kom.-ressurs
  Det ble laget ressursmateriell for lokal synlighet, men det nådde nok ikke fram/engasjerte ikke nok
  Lite lokal pressedekning, det påvirker også mobiliseringen
KN brukte mye ressurser in-house på produksjon av innhold til SoMe
Delebildene av lederne i sosiale medier fikk god spredning og løftet fram bredden i kampanjen
  Allikevel ingen virale mirakler ;)
For mange konkurrerende budskap på kirkens plattformer, KP druknet
Vaktordning for å fylle de ulike plattformene med innhold ble krevende, nødvendig å plassere koordinering av dette hos én dedikert person og det fikk ikke hovedprioritet. Litt ad hoc.
  Kunne fordelt mer ansvar i drift av plattformene i styringsgruppen
Middels synlighet i menigheter i Dnk
Savnet roll-ups/annet stand-materiell
Fant ingen god løsning på distribusjon av materiell

## Slide 11: Veien videre 1
2015 var et spesielt år, både symbolsk og at klima var prioritert tema hos mange av aktørene. Tid for å tenke nytt nå?
Vanskelig å se for seg et punkt vi skal samarbeide om helt konkret framover (samlet kampanje). Mobilisering for politisk momentum krever mye ressurser
Heller bruke happenings/knagger til å samle oss rundt når de oppstår
Men KP begynner å bli kjent, potensial for at det kan brukes videre
Klima som tverrkirkelig samarbeidstema fungerer godt
Spennende teologi i det, spesielt i møte med pilegrimsbevegelsen. Bør kunne brukes videre i samarbeid med dem

## Slide 12: Veien videre 2
Med relativt små justeringer kan ressursmateriellet brukes videre som handlingsalternativ i organisasjonene, uten at det koordineres fra sentralt hold.
Nettsiden kan være som den er. Vurdere å legge noe på kirken.no
Drift av ekstern nettside/FB er resurskrevende. Ikke «aktiv drift» framover.
Framover bør fokuset være på hva kirkelige aktører kan gjøre selv. Kirkerådet har vedtatt et 2030-mål på 53% kutt  Bruke momentumet fra KP til å jobbe mer med dette.
Holde på samarbeidet med pilegrimsnettverket: konferanser etc.
Fra Hans Morten NPS: «Klimasaken er i konstant utvikling, det samme med pilegrimstematikken. Jeg er enig i vurderingene rundt det lokale engasjementet, og ser at pilegrimstanken stadig får sterkere fotfeste innad i kirken.»